**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 От « 05» марта 2019 г № 27

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

 муниципальных программ за 2018 год.

 В соответствии с Уставом Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области и постановлением Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района №91 от 28.10.2016г. «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области» Администрация Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по следующим муниципальным программам за 2018 год в отдельности:

 - «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» (Прилагается).

 -«Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы» (Прилагается),

- **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы» (Прилагается)

 -«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» (Прилагается),

 -«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» (Прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Касиновского сельсовета Курашова А.И.

 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Касиновского сельсовета В.А. Головин

 Приложение к постановлению

Администрации Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «05» марта 2019 г № 27

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат | Срокреализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»  | укрепление материально-технической базы Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области;повышение эффективности системы муниципального управления;- обеспечение транспортным средством органа местного самоуправления | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курашова А.И. | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;-формирование имиджа Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области | 2018 | 653789,00 | 653789,00 |

=

Приложение к постановлению

Администрации Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «05» марта 2019 г № 27

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат | Срокреализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы» | Формирование единого культурного пространства на территории Касиновского сельсовета и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан. | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курашов А.И. | создание благоприятных условий для обеспечения жителей Касиновского сельсовета услугами культуры, модернизация работы учреждений культуры;-создание условий для качественного и эффективного функционирования сельского дома культуры в Касиновском сельсовете Щигровского района курской области. | 2018 | 471240,00 | 471240,00 |

 Приложение к постановлению

Администрации Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «05» марта 2019 г № 27

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат | Срокреализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | **«**Обеспечение пожарной безопасности Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности  | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курашов А.И. | Осуществление мероприятий впланируемых объемах  | 2018 | 1740,00 | 1740,00 |

 Приложение к постановлению

 Администрации Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «05» марта 2019 г № 27

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ппрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат | Срокреализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курашов А.И. | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение квалификации и муниципальных служащих | 2018 | 4750,0 | 4750,0 |

 Приложение к постановлению

Администрации Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «05» марта 2019 г № 27

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Знаменском сельсовете Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ппрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат | Срокреализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015 -2020 годы» | организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курашов А.И. | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  | 2018 | 315799,00 | 315799,00 |