

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «09» апреля 2020 г. № 39

**Об утверждении сводного годового отчета**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Касиновского сельсовета**

**по итогам 2019 года.**

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета по итогам 2019 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Касиновского сельсовета В.А.Головин

Приложение

к постановлению Администрации

Касиновского сельсовета

от 09.04.2020г. № 39

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Касиновского сельсовета**

**по итогам 2019 года.**

1. **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета по итогам 2019 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета по итогам 2019 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета».

В 2019 осуществлялась реализация десяти муниципальных программ:

|  |
| --- |
| - «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» |
| - «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» |
| - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2020годы.» |
| - **«Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2017-2019 годы** |
| - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновский сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» |
| - «Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» |
| - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы».  - «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» |
|  |
|  |

Вышеуказанные муниципальные программы Касиновского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учетом внесенных изменений) составил 1973,7 тыс. рублей (52,5 % расходов бюджета поселения), из которых:

средства федерального бюджета – 252,298 тыс. руб;

средства областного бюджета – 146,899 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 1574,528 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 1973,7 тыс. рублей (52,5 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства федерального бюджета – 252,298 тыс. руб;

средства областного бюджета – 146,899 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 1574,528 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Касиновского сельсовета не принято. Реализация восьми муниципальных программ Касиновского сельсовета будет продолжена в 2020 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы | 100 | 100 |
| 2. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы | 100 | 100 |
| 3. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2020годы | 100 | 100 |
| 4. | **Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2017-2019 годы** | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновский сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» | 100 | 100 |
| 6. | Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы | 100 | 100 |
| 7. | ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы». | 100 | 100 |
| 8. | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | 100 | 100 |

По результатам оценки, эффективность реализации по восьми муниципальным программам признана высокой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновский сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2020годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы», «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»; «**Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2017-2019 годы**», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы».» «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы».

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2019 году:

1. Муниципальная программа

"Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы"

* Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 11.11.2016 № 77.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» в 2019 году нацелена на укрепление материально-технической базы Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области и казенных учреждений Касиновского сельсовета.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

Проводилось обслуживание программного обеспечения «1-С», «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Касиновского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Касиновского сельсовета

Ежемесячно оплачивались коммунальные услуги ( отопление, свет).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

-автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Касиновского сельсовета**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 28.11.2017 № 128.

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» в 2019 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Касиновском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы

-совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Основные проблемы совершенствования организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления».

- Глава Администрации Касиновского сельсовета принимал участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Касиновского сельсовета»).

- проведена диспансеризация муниципальных служащих.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Касиновского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Касиновского сельсовета**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области**

**на 2018-2020годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 18.12.2017 г. № 151.

Целью данной программы является:

- Защита населения и территорий Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области ;

- Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

-приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;

- обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на сходах граждан.

В 2019 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно!Тонкий лед»;

- в 5 многодетных семьях и одиноких престарелых граждан установлены пожарные извещатели.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Касиновского сельсовета**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

на территории муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 11.11.2016 г. № 75.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Информирование населения муниципального образования

Касиновского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

4.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма осуществляется по четырем основным направлениям:

• создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

• осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов ;

• развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

* популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

  В 2019 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Касиновского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Касиновского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 29.10.2014 № 43.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Касиновского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Касиновского сельсовета.

Задачи программы:

- организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2019 году средства бюджета в сумме 618371.24 рублей Касиновского сельсовета были направлены на мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, мероприятия направленные на разработку и выполнение проектной документации, проверку сметной документации, оплату технических условий для присоединения к электрическим сетям организации уличного освещения в д. Касиновка, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, мероприятия направленные на разработку и выполнение проектной документации, проверку сметной документации, оплату технических условий объекта «Благоустройство общественной территории в д. Касиновка», ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установку детских площадок.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, на субботниках приведены в порядок памятники, территории и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов: -- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- повышение удовлетворенности населения Касиновского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Касиновского сельсовета**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 11.11.2016 г. № 76.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачи программы:

-Создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры,

- Организация качественного и эффективного функционирования сельского Дома культуры в Касиновском сельсовете Щигровского района.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены мероприятия, целевыми показателями которых определены:

- Количество   культурно-массовых мероприятий,

- Количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, День защиты детей, День пожилого человека, День народного единства, День матери.

Касиновский СДК участвовал в районных праздничных мероприятиях.

Реализация основных мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой»:

- мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Касиновский СДК»» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал жителей сельсовета.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Касиновском сельсовете Щигровского района**

**на 2018-2020 годы»»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 18.12.2017 № 148.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-­экономического развития Касиновского сельсовета Щигровского района

Задачи программы:

1. создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;
2. активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринима­тельства на территории Касиновского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Касиновского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

за­ключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повыше­нии благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев насе­ления.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета на 2017-2019 годы» » утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 11.11.2016 г. № 74.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Касиновского сельсовета

Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений, разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 4 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Заключительные положения**.

Муниципальные программы Касиновского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».