**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «15» марта 2022г. № 35

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

ВрИО Главы Касиновского сельсовета А.И.Курашов

Приложение

к постановлению

Администрации

Касиновского сельсовета

от 15.03.2022 № 34

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы**» **за 2021 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.**

 Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 24.12.2020 № 91.

 Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-­экономического развития Касиновского сельсовета Щигровского района

 Задачи программы:

1. создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;
2. активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Для достижения поставленных целей и задач в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

 Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринима­тельства на территории Касиновского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малому и среднему предпринимательству.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Касиновского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

за­ключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повыше­нии благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев насе­ления.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повыше­нии благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев насе­ления.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

 В рамках программы предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

 В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Ведение реестра субъектов малого предпринимательства, анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития; прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы; 1.2.« Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства»; 1.3.«Предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 1.4. «Организация поддержки малого и среднего предпринимательства, направленная на предоставление информации о нежилых помещениях, находящихся в собственности Касиновского сельсовета Щигровского района под офисы, производственные и складские помещения»).

На официальном сайте Администрации Касиновского сельсовета размещалась информация об объектах муниципальной собственности, предназначенных для использования субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Касиновского сельсовета по отношению к ранее запланированному.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств местного бюджета составляет 1000 руб.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.**

В 2021 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Количество мероприятий» составил 3, при плане 3, что является положительным показателем

Фактический показатель «Количество объектов, предостав­ленных для совещаний и семинаров» составил 1, при плане 1 , что является положительным показателем.

 По показателю «Процент информирования» при плане 100 фактический показатель 100, что является положительным показателем

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложение 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – Э= 1 , что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям- не оценивалась.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 22.12.2020 № 16-42-6 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Касиновском сельсовете

 Щигровского района на 2021-2023 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» | Глава сельсовета | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | «Ведение реестра субъектов малого предпринимательства, анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития; прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы; | Глава сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | анализ финансовых, экономических, социальных показателей предпринимательской деятельности | анализ финансовых, экономических, социальных показателей предпринимательской деятельности | - |
| 1.2 | .« Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Глава сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | научно-правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | За отчетный период было издано 4 нормативно правовых актов. |  - |
| 1.3 | Предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | Глава сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | предоставление помещения для субъектов малого предпринимательства | предоставление помещения для субъектов малого предпринимательства | - |
| 1.4. | «Организация поддержки малого и среднего предпринимательства, направленная на предоставление информации о нежилых помещениях, находящихся в собственности Касиновского сельсовета Щигровского района под офисы, производственные и складские помещения» | Глава сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Размещение информации | Размещение информации на сайте администрации |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Касиновском сельсовете

 Щигровского района на 2021-2023 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Касиновском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы | всего  | 1 |  1 | 1 |
| федеральный бюджет | - | -- | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет сельсовета | 1 |  1 | 1 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие1 ««Ведение реестра субъектов малого предпринимательства, анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития; прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы» | всего  | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - |  - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 2«Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего  | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1 |  1 | 1 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 3«Предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего  | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - |  - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 4«Организация поддержки малого и среднего предпринимательства, направленная на предоставление информации о нежилых помещениях, находящихся в собственности Касиновского сельсовета Щигровского района под офисы, производственные и складские помещения» | всего  | Финансирования не требует | Финансирования не требует | Финансирования не требует |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - |  - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

 о реализации муниципальной программы

 «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Касиновском сельсовете

 Щигровского района на 2021-2023 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Количество мероприятий | количество | 3 | 3 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 2. | Показатель 2. Количество объектов, предостав­ленных для совещаний и семинаров | количество | 1 | 1 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 3. | Показатель 3 Процент информирования | % | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
|  |  |  |  |  |  |