****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «16» марта 2023 г. № 23

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Касиновского сельсовета В.В.Гайворонский

Приложение

к постановлению

Администрации

Касиновского сельсовета

от 16.03.2023г № 23

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы» за 2022 г.**

**Раздел 1**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2022 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 24.11.2020 г. № 90.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

В 2022 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2022 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение должностного лица по ГО и ЧС;

- проведено 5 заседания КЧС и ОПБ:

1. О введении режима повышенной готовности.

2. О проведении противопаводковых мероприятий на территории Касиновского сельсовета.

3. О подготовке к купальному сезону 2022г.

4. О мерах по предупреждению, предотвращению и ликвидации бытовых пожаров на территории Касиновского сельсовета.

5. О выработке конкретных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе на территории поселения.

- на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Касиновского сельсовета было приобретено 8 пожарных извещателей.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  **«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы»**

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 были предусмотрены 1 основные мероприятия:

1.Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2.Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

3. Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Касиновгского сельсовета Щигровского района

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

4. Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

**Раздел 4.**

**. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 5 тыс. руб., израсходовано 5 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1) количество выездов пожарных на пожары;

2) количество профилактических мероприятий по предупреждению пожа­ров.

3) количество профилактических выездов по предупреждению происше­ствий на водных объектах;

4) количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.  Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 100;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует эффективный уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-48-7 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Касиновского сельсовета

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «**Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы»** | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности» | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в целях сокращения случаев возгорания | В 2022 году были приобретены 2 огнетушителя и плакаты | - |
|  |  |  |  |  |  | , улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | должностные лица прошли обучение по программе «По гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»  Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период.  Проводились  разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Касиновского сельсовета | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Касиновского сельсовета |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Касиновского сельсовета Щигровского района  . | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Касиновского сельсовета Щигровского района | В 2022 были обновлены и установлены  3 знака «Купаться запрещено» |  |
| 5. | Основное мероприятие 4  Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении. | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | проведение профилактических мероприятий и повышение информированности населения об опасности на водных объектах | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Касиновского сельсовета

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «**Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2021-2023 годы**» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Касиновского сельсовета

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Касиновского сельсовета действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
|  | | | | | | |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных СДК и библиотеке | единиц | 5 | 5 | 5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.