**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «16» марта 2023 г. № 26

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Касиновского сельсовета В.В.Гайворонский

Приложение

к постановлению

Администрации

Касиновского сельсовета

от 16.03.2022г. № 26

**Отчет о реализации муниципальной программы Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы за 2022 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 19.11.2019 г. № 92.

 Реализация муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» в 2022 году нацелена на противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования

«Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

 В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

4.Информирование населения муниципального образования Касиновского сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

5.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

 Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

 - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.

 - Глава Администрации Касиновского сельсовета принимал участие в обучающих семинарах по данной тематике.

 - разработан и утвержден планмероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2022 год

- Организация целенаправленной разъяснительной работы с населением об уголовной и административной ответственности за националистические и экстремистские проявления.

 - Доведение до организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, «памятки о действиях персонала при угрозе и во время террористического акта»

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалог, а также достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

 Планировались расходы в рамках муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» на

оборудование в сельсовете информационного стенда с антитеррористической тематикой 4500 рублей.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

 На реализацию программы на 2022 год предусмотрено 1500 рублей.

 В рамках программы предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи»; 1.2.« Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи»; 1.3. «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет;

Изготовление печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму»; 1.4. «Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок  по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения».

На официальном сайте Администрации Касиновского сельсовета размещались памятки о поведении в связи с террористической угрозой.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Касиновского сельсовета по отношению к ранее запланированному.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств местного бюджета по плану составил 1500 руб., фактически средства были израсходованы в сумме 1500 0,0 рублей.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.**

В 2022 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи» составил 4, при плане 4, что является положительным показателем

Фактический показатель «Обеспечение содержательного досуга населения, направленного на развитие личности, уменьшение риска социальных конфликтов» составил 2, при плане 2 , что является положительным показателем.

 По показателю «Оформление в библиотеке стенда с подборкой литературы и информационных материалов антитеррористической направленности» при плане 1 фактический показатель 1 .

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложение 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно10 0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3 равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 100

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – Э= 1 , что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз=0%

Муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-48-7 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

 **терроризма** в муниципальном образовании

 «Касиновский сельсовет» Щигровского района

 Курской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Противодействие **экстремизму и профилактика** **терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» | Глава сельсовета | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | Проведение бесед, круглых столов | В отчетном периоде проведено 2 беседы, 2 круглых стола | - |
| 1.2 | Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | Проведение открытых мероприятий | За отчетный период было проведено 2 открытых меропрития. |  - |
| 1.3 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет; Изготовление печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | Размещение информационных материалов с подборкой литературы | Размещение информационных материалов с подборкой литературы | - |
| 1.4. | Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок  по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 29.12.2022 | Размещение информационного стенда | Результат достигнут | Приобретены стенды с антитеррористической тематикой |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

 **терроризма** в муниципальном образовании

 «Касиновский сельсовет» Щигровского района

 Курской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Противодействие **экстремизму и профилактика** **терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы | всего  | 1500 |  1500 | 1500,0 |
| федеральный бюджет | - | -- | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет сельсовета | 1500 |  1500 | 1500,0 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие «Оборудование в сельсовете информационного стенда с антитеррористической тематикой» | всего  | 1500 |  1500 | 1500,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1500 |  1500 | 1500,0 |
| внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

 **терроризма** в муниципальном образовании

 «Касиновский сельсовет» Щигровского района

 Курской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы |
| 1. | Показатель 1. Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи | количество | 3 | 4 | 4 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 2. | Показатель 2. Обеспечение содержательного досуга населения, направленного на развитие личности, уменьшение риска социальных конфликтов | количество | 1 | 2 | 2 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 3. | Показатель 3 Оформление в библиотеке стенда с подборкой литературы и информационных материалов антитеррористической направленности | количество | 1 | 1 | 1 | отклонение от планового значения показателя нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 4 Оборудование в сельсовете информационного стенда с антитеррористической тематикой | количество | 0 | 1комплект | 1 комплект | отклонение от планового показателя нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |