**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 От 15.03.2024 года № 28

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Касиновском сельсовете Щигровского района

 Курской областина 2021-2023 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Касиновского сельсовета В.В.Гайворонский

Приложение

к постановлению

Администрации

Касиновского сельсовета

От 15.03.2024г. № 28

**Отчет о реализации муниципальной программы Касиновского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

 Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсоветаот 24.11.2020 № 89.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

 В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» средства бюджета в сумме 934,12384 тыс. рублей Касиновского сельсовета были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, благоустройство прилегающей территории к административному зданию, опиловка аварийных деревьев и прочее.

- Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на объекты коммунального хозяйства, приобретены и установлены детские площадки, по приобретению оборудования и установку уличного освещения в д. Касиновка;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры на субботниках приведены в порядок памятники, территории детских площадок; проведен ремонт памятника;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 243,54339 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области

 На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год потрачено 243,54339 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривались расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

-Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение, устройство уличного освещения

-. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Данное мероприятие предусматривает выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

-Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Основными результатами реализации основного мероприятия явилось:

- повышение удовлетворенности населения Касиновского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов ЖКХ.

.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

 А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» были запланированы средства бюджета в сумме 934,12384 тыс. рублей, освоены в сумме 934,12384 тыс. рублей или на 100 %.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2022 году предусмотрено 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 3 целевых показателей своих плановых значений достигли 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Целевого показателя 3 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 3:3= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Касиновского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-50-7 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Касиновском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области**»** | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству» | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на уборку и вывоз снега.На уборку и вывоз мусора. на благоустройство прилегающей территории, ремонт памятника |  |
|  | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  |  |  |  | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 6 субботников по уборке территории сльсовета |  |
|  | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  |  |  |  |  | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение.Заключены и оплачены договора на устройство уличного освещения. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Касиновском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных ( руб.) | Фактические расходы ( руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 243543,39 | 243543,39 | 243543,39 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 243543,39 | 243543,39 | 243543,39 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | всего  | 243543,39 | 243543,39 | 243543,39 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 243543,39 | 243543,39 | 243543,39 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Касиновском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Касиновском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения Касиновского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Улучшение санитарного состояния территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Улучшение экологического состояния окружающей среды | процентов | 100 | 100 | 100 |  - |