**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «15» марта 2024г. № 32

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Касиновского сельсовета В.В.Гайворонский

Приложение

к постановлению

Администрации

Касиновского сельсовета

от 15.03.2024г. № 32

**Отчет о реализации муниципальной программы** «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» **за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 24.11.2020 № 93.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023 году нацелена на укрепление материально-технической базы учреждений муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровский район Курской области.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

оснащение компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением учреждений муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области;

 повышение эффективности системы муниципального управления;

 организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны;

формирование имиджа Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области

 Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

Продолжилось оснащение компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением Администрации и учреждений муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области;

 повысилась эффективности системы муниципального управления;

 продолжилось организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны;

продолжилось формирование имиджа Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Касиновского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

. Мероприятия Программы предусматривают решение основных вопросов по усовершенствованию программного и материально-технического обеспечения учреждений муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района приведены в приложении.

 В этой связи предусматривается проведение следующих основных программных мероприятий:

 -приобретение программного обеспечения;

 -приобретение компьютерной техники;

 -текущий ремонт и содержание административного здания;

 -услуги связи, интернет

 -коммунальные услуги

 - содержание служебного автомобиля

 На реализацию программы на 2023 год предусмотрено 832260,94 рублей.

Устанавливалось обновление программного обеспечения, обновление сертификатов ключей электронно-цифровой подписи ответственных муниципальных служащих, главы МО, Администрации, руководителей муниципальных учреждений, производилась своевременная замена устаревшего компьютерного оборудования, приобретались картриджи для принтеров, производилась оплата за услуги Интернет-связи, телефонной связи, электроэнергии, услуги по техническому обслуживанию служебного автомобиля, приобретение расходных материалов для функционирования служебного автомобиля, компьютерного оборудования, установленного в Администрации, проводились мероприятия к памятным датам.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Касиновского сельсовета по отношению к ранее запланированному.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета по плану 832260,94 рублей , фактически израсходовано – 832260,94 рублей (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.**

В 2023 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по восьми показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Приобретение оргтехники, компьютеров и комплектующих к ним» выполнен;

 Фактический показатель «Обеспечение программным обеспечением учреждений Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области» выполнен;

 Фактический показатель «Приобретение транспортного средства комплектующих к транспортному средству, обслуживание, ГСМ» выполнен;

 Фактический показатель «Ремонт и содержание помещений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района и казенных учреждений» выполнен;

 Фактический показатель «Услуги связи, интернет» выполнен;

 Фактический показатель «Транспортные услуги» выполнен;

 Фактический показатель «Приобретение канцтоваров» выполнен;

 Фактический показатель «Уплата Земельного налога с организаций ,обладающих земельным участком ,расположенном в границах сельских поселений» выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложение 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3 равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 100;

 значение показателя (индикатора) 5 равно 100;

 значение показателя (индикатора) 6 равно 100;

 значение показателя (индикатора) 7 равно 100;

 значение показателя (индикатора) 8 равно 100;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует эффективный уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-50-7 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Развитие и укрепление материально-технической базы

муниципального образования «Касиновский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие материальной базы» | Глава сельсовета | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1 «Приобретение оргтехники, компьютеров и комплектующих к ним» | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Приобретение оргтехники, компьютеров и комплектующих к ним | В отчетном периоде приобретались оргтехника, компьютеров и комплектующих к ним на запланированную сумму | - |
| 3 | ОМ 2 Обеспечение программным обеспечением учреждений Касиновского сельсовета | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Обеспечение программным обеспечением учреждений Касиновского сельсовета | В отчетном периоде приобретались программное обеспечение на запланированную сумму |  - |
| 4 | ОМ 3 Приобретение комплектующих к транспортному средству, обслуживание, ГСМ | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Приобретение комплектующих к транспортному средству, обслуживание, ГСМ | В отчетном периоде приобретались комплектующие к транспортному средству, обслуживание, ГСМ на запланированную сумму | - |
| 5 | ОМ 4 Ремонт и содержание помещений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района и казенных учреждений | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Ремонт и содержание помещений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района и казенных учреждений | В отчетном периоде производились работы по ремонту и содержанию помещений СДК и Администрации на запланированную сумму | - |
| 6 | ОМ 5 Услуги связи, интернет | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Услуги связи, интернет | В отчетном периоде производились оплаты за услуги связи и Интернет на запланированную сумму | - |
| 7 | ОМ 6 Транспортные услуги | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Транспортные услуги | В отчетном периоде производились оплаты за транспортные услуги на запланированную сумму | - |
| 8 | ОМ 7 Приобретение канцтоваров | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Приобретение канцтоваров | В отчетном периоде производились оплаты за канцтовары на запланированную сумму | - |
| 9 | ОМ 8 Уплата Земельного налога | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Уплата Земельного налога | В отчетном периоде производились оплаты за земельный налог на запланированную сумму | - |
| 10 | МО 9 Уплата коммунальных услуг (электроэнергия ) | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | Глава сельсовета | Уплата коммунальных услуг | В отчетном периоде производились оплаты за земельный налог на запланированную сумму |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Развитие и укрепление материально-технической базы

муниципального образования «Касиновский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  | всего  | 832,26094 | 832,26094 | 832,26094 |
| федеральный бюджет | - | -- | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет сельсовета | 832,26094 | 832,26094 | 832,26094 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
|  ОМ 1 «Приобретение оргтехники, компьютеров и комплектующих к ним» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2 Обеспечение программным обеспечением учреждений Касиновского сельсовета | всего  | 65,1555 | 65,1555 | 65,1555 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 65,1555 | 65,1555 | 65,1555 |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| ОМ 3 Приобретение комплектующих к транспортному средству, обслуживание, ГСМ | всего  | 212,83521 | 212,83521 | 212,83521 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 212,83521 | 212,83521 | 212,83521 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 4 Ремонт и содержание помещений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района и казенных учреждений | всего  | 107,5816 | 107,5816 | 107,5816 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 107,5816 | 107,5816 | 107,5816 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 5 Услуги связи, интернет | всего  | 53,55183 | 53,55183 | 53,55183 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 53,55183 | 53,55183 | 53,55183 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 6 Транспортные услуги | всего | 232,79760 | 232,79760 | 232,79760 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 232,79760 | 232,79760 | 232,79760 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 7 Приобретение канцтоваров | всего | 28,055 | 28,055 | 28,055 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 28,055 | 28,055 | 28,055 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 8 Уплата Земельного, транспортного налога | всего | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 9 Оплата коммунальных услуг | всего | 111,31420 | 111,31420 | 111,31420 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 111,31420 | 111,31420 | 111,31420 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Развитие и укрепление материально-технической базы

муниципального образования «Касиновский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ОМ 1 «Приобретение оргтехники, компьютеров и комплектующих к ним» | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 2. | ОМ 2 Обеспечение программным обеспечением учреждений Касиновского сельсовета | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 3. | ОМ 3 Приобретение комплектующих к транспортному средству, обслуживание, ГСМ | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 4 | ОМ 4 Ремонт и содержание помещений Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района и казенных учреждений | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 5 | ОМ 5 Услуги связи, интернет | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 6 | ОМ 6 Транспортные услуги | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 7 | ОМ 7 Приобретение канцтоваров | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 8 | ОМ 8 Уплата Земельного налога | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 9 | ОМ 9 Уплата коммунальных услуг | проценты | 100 | 100 | отклонение от планового значения показателя нет |