****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «15» марта 2024г. № 33

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Касиновский сельсовет», Администрация Касиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2023 год.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Касиновского сельсовета В.В.Гайворонский

Приложение

к постановлению Администрации Касиновского сельсовета

от 15.03.2024 № 33

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Касиновского сельсовета** **«Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Администрация Касиновгского сельсовета является ответственным исполнителем муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 19.03.2020 № 34.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

2. стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности

3.реализация проектов по благоустройству

Задачи программы:

- приближение условий жизнедеятельности в сельской поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского образа жизни;

- повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

- создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- создание обустроенных пешеходных зон - 1ед.;

- граждане поселения своевременно информированы о реализации проекта по благоустройству общественных территорий поселения;

- увеличилась доля благоустроенных объектов в Касиновском сельсовете.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2023 года способствовала реализация 1 основного мероприятия муниципальной программы. На реализацию основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественной территории» предусмотрено 50000 рублей.

Фактически исполнено 0 руб или 0%.

Результат исполнения представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Касиновского сельсовета по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2023 году было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения 1 основного мероприятия предусмотренного муниципальной программой.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-50-7 «О бюджете Касиновского сельсовета Щигровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 50000руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Для успешной реализации муниципальной программы в 2023 году было запланировано достижение одного показателя, характеризующего соблюдение бюджетного законодательства «Количество благоустроенных территорий общего пользования». По данному показателю достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Касиновского сельсовета от 26.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Касиновского сельсовета», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:**

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Сд = 3ф/3п\*100% 100%, что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

Степень достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = 3ф/3п\*100%, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы/Подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Касиновского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Касиновского сельсовета от 21.12.2022 № 19-50-7 «О бюджете муниципального образования «Касиновский сельсовет» Щигровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» | Администрация сельсовета | - | - | - |  |  | - |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие «количество детских площадок» | Администрация сельсовета | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | повышение удовлетворенности населения Касиновского сельсовета уровнем благоустройства общественных территорий | - | Установка детских площадок финансировалась по другой программе |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Касиновского сельсовета

«Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы»** | всего | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет и  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| бюджет поселения | 106500 | 106500 | 106500 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство сельских территорий» | всего | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет  областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| бюджет поселения | **50000** | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» за 2022 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Касиновского сельсовета «Комплексное развитие сельской территории Касиновского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы.»** | | | | | | |
| 1. | Количество детских площадок | количество | 1 | 1 | 0 | Установка детских площадок финансировалась по другой программе |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.