****

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «27» февраля 2023г. № 6-р

О подготовке и проведении

пожароопасного сезона 2023 года на

территории Касиновского сельсовета

Щигровского района Курской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжением Губернатора Курской области от 18.01.2023 №18-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории Курской области», и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области от пожаров в 2023 году:

1.Создать оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Касиновского сельсовета Щигровского района (далее оперативный штаб).

2.Утвердить прилагаемые:

-состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области;

-план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территориях муниципального образования Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области;

принять соответствующие нормативные правовые акты, которыми утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года и состав оперативных штабов и планы по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Касиновского сельсовета Щигровского района;

организовать подготовку к прохождению пожароопасного сезона 2023 года в соответствии с планом;

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Касиновского сельсовета

Щигровского района В.В.Гайворонский

Утвержден

распоряжением Администрации

Касиновского сельсовета

от 27 февраля 2023 года

№ 6 - р

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории муниципального образования

«Касиновский сельсовет» Щигровского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Гайворонский В.В. | Глава Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области (руководитель оперативного штаба) |
| 2 | Курашов А.И. | Заместитель Главы Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области |
| 3 | Рыжков Ю.В. | Депутат Собрания депутатов Касиновского сельсовета Щигровского района |
| 4 | Степанова Е.П. | Начальник отдела Администрации Касиновского сельсовета Щигровского района |
| 5 | Кутузов В.А. | Руководитель ДПД Касиновского сельсовета Щигровского района |

Утвержден

распоряжением Администрации

Касиновского сельсовета

от 27 февраля 2023 года

№ 6 - р

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Касиновского сельсовета Щигровского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Срок исполнения | | Ответственные исполнители | |
| I Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации Касиновского сельсовета вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона 2023 года с заслушиванием отчетов руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | | При проведении заседаний КЧС и ОПБ | | КЧС и ОПБ администрации сельсовета | |
| 2 | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года | | до 01.03.2023 г | | Администрация сельсовета | |
| 3 | Обеспечение проведения широкой информационной компании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории муниципального образования | | постоянно | | администрации МО | |
| 4 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в общеобразовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | | постоянно | | Администрация сельсовета | |
| 5 | Осуществление дополнительного привлечения населения и проведение их подготовки по тушению природных пожаров | | в период пожароопасного сезона | | Администрация МО | |
| 6 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств на тушение техногенных пожаров | | в течение года | | Администрация МО | |
| 7 | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, (бесхозных строений) с целью незаконного проживания | | постоянно | | МО МВД России «Щигровский», Администрация МО | |
| 8 | Организовать контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | | постоянно | | МО МВД России «Щигровский», Администрация МО | |
| II Практические мероприятия | | | | | |
| 9 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий | до 15.03.2023 г | | Администрация МО, Щигровские РЭС, «Курскспецдорстрой», ОЭ | |
| 10 | Обеспечение подъездов, особенно в зимнее время, к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками для взятия воды. Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными машинами для тушения пожаров | до 01.04.2023г. | | Администрация МО | |
| 11 | Организация обучения специалистов и населения (организация инструктажей) противопожарным мероприятиям. | в период противопожарного сезона | | Администрация МО | |
| 12 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий с населением подведомственной территории | постоянно | | Администрация МО | |
| 13 | Провести очистку населенных пунктов, объектов административного и производственного назначений, зданий, от сухой травы и листвы | До 15.04.2023 | | Администрация МО | |
| 14 | Проверка готовности отрядов ДПД и ДПК для ликвидации природных пожаров | в период пожароопасного сезона | | Администрация МО | |
| 15 | Запретить сжигание мусора, сухой травы, листвы на территории сельсовета, особенно в населенных пунктах, вблизи лесных насаждений, лесов | в период пожароопасного сезона | | Администрация МО | |
| 20 | При необходимости организовать введение на подведомственной территории муниципальных образований особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | | Администрация МО | |
| 16 | Произвести обрезку деревьев, имеющих семена в виде пуха для обеспечения меньшей вероятности возникновения возгораний в пожароопасный период | до 01.05.2023 | | Администрация МО | |
| 17 | В местах непосредственной близости и примыкания населенных пунктов к необрабатываемым полям произвести опашку населенных пунктов шириной не менее 6 метров | до 20.04.2023 | | Администрация МО | |
| 18 | Содержать дороги и подъезды к источникам пожарного водоснабжения в зимнее время постоянно очищенными от снега для подъезда пожарных машин | в зимнее время | | Администрация МО | |
| 19 | Решить вопрос привлечения техники для пожаротушения путем заключения соглашений с собственниками | постоянно | | Администрация МО | |
| 20 | Проверить систему оповещения населения и добровольцев при пожаре. Провести сверку номеров телефонов добровольцев | раз месяц | | Администрация МО | |